## Mall
Handlingsplan OSA-enkäten, Avdelning, År
Vad behöver bli bättre? | Varför? (risk) | Riskbedömning låg/medel/hög | Riskens orsaker | Vad ska uppnås? | Hur ska det gå till? | Vem ansvarar? | Färdigt (datum) | Hur följer vi upp? | Utfall uppföljning
Vad ska bibehållas eller förstärkas ytterligare? |  | Vad gör vi rätt? | Vad ska uppnås? |  | Hur ska det gå till? | Vem ansvarar? | Färdigt (när?) | Hur följer vi upp? | Utfall uppföljning
Note on D2: När ni ska försöka förstå orsakerna bakom risken, använd er gärna av MTO-perspektivet (Människa, Teknik, Organisation): (M) Vad kan kopplas till människor som utför arbetet? (T) Vad kan kopplas till tekniken i arbetet? (O) Vad kan kopplas till hur verksamheten är organiserad?
Note on I2: När ni följer upp effekterna av åtgärderna använd gärna frågeställningarna nedan. När ska åtgärden kontrolleras? Har ni gjort det ni ska? Blev det som ni tänkt? Räcker åtgärderna? Om åtgärderna inte gett önskad effekt måste nya aktiviteter tas fram och hanteras i stegen i handlingsplanen.

## Exempel
Exempel på en handlingsplan OSA-enkäten, IT-avdelningen, 2025
Vad behöver bli bättre? | Varför? (risk) | Riskbedömning låg/medel/hög | Riskens orsaker | Vad ska uppnås? | Hur ska det gå till? | Vem ansvarar? | Färdigt (datum) | Hur följer vi upp? | Utfall uppföljning
Arbetsbelastning: 1) Hinner inte arbetsuppgifter inom arbetstid 2) Får inte hjälp om arbetsbelastning är för hög | Obalans i krav, resurser och stöd kan leda till stress, som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Hög arbetsbelastning kan även leda till försämrad kvalité på arbetet som ska utföras samt säkerhetsrisker. | hög (två sjukskrivningar pga stress i arbetsgruppen senaste halvåret tyder på att risken är hög) | Bristande organisering av arbetet | Medarbetare ska hinna med sina arbetsuppgifter inom arbetstiden. Om arbetsbelastningen under begränsad period är för hög ska det finnas möjlighet till hjälp. | Se över arbetsfördelning samt ta upp arbetsbelastning på veckomöten chef och medarbetare. - Hinner medarbetaren med arbetsuppgifter inom arbetstid? - Om inte, förstå varför i dialog med medarbetare - Åtgärda utifrån orsak - som till exempel hjälp att prioritera, kompetensutveckla eller omfördela arbetsguppgifter | Chef | 2025-05-01 | Vi följer upp att alla aktiviteter är genomförda. Om aktiviteterna gett önskad effekt följs upp med en enkät med följande frågor: 1.Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid 2. Jag får hjälp om min arbetsbelastning är för hög 3. Jag upplever min arbetsbelastning som rimlig 4. Vi har tydliga processer som underlättar mitt arbete 5. Rollbeskrivningar och mandat är tydliga 6. Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter | Alla aktiviteter utförda enligt plan. Enkätundersökningen visade tillräckligt bra förbättring inom alla områden. Genomförda åtgärder har gett önskat resultat.
|  |  | Otydliga processer, roller och mandat. | Tydliga processer, roller och mandat som alla har god kunskap om och känner sig trygga i | Tillsammans med arbetsgruppen förtydliga processer, roller och mandat och kommunicera dessa. | Chef, Lisa o Sam (alla involveras) | 2025-06-01 |  | Enkätundersökningen visade tillräckligt bra förbättring inom alla områden. Genomförda åtgärder har gett önskat resultat.
Kunskaper och utveckling 1) Jag har inte tillräckligt med kunskap för att kunna utföra mina arbetsuppgifter. | Kunskapsbrist kan leda till stress, som i sin tur kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Kunskapsbrist kan även leda till försämrad kvalité på arbetet som ska utföras och säkerhetsrisker. | medel | Bristande kompetens och kompetens-utveckling | Kompetensutveckling samt rutiner för att följa upp kunskaper för att utföra arbetsuppgifter. | 1) Kunskaps- och kompetensinventering 2) Kompetens-utvecklingsaktiviteter 3) Ta fram rutiner för uppföljning | Chef, Nadja o Edith (alla involveras) | Inventering 1 maj Aktiviteter: juni-dec
Vad ska bibehållas eller förstärkas ytterligare? |  | Vad gör vi rätt? | Vad ska uppnås? |  | Hur ska det gå till? | Vem ansvarar? | Färdigt (när?) | Hur följer vi upp? | Utfall uppföljning
Psykologisk trygghet Jag känner mig delaktig i gemenskapen på min arbetsplats. |  | Daglig fika Gemensamma luncher Öppen dialog Omtänksamhet om varandra | Vi vill att alla ”instämmer helt” för påståendet ”Jag känner mig delaktig i gemenskapen på min arbetsplats” nästa gång vi gör OSA-enkäten. |  | Fortsätta som vi gör. Inkludera alla och uppmuntra alla att delta i fika o lunch. Börja med personlig incheckningsövning varje avdelningsmöte. Rullande schema, två ansvariga per incheckningsövning. | Alla | Börjar med nya rutiner direkt | När vi gör OSA-enkäten nästa år
Stöd Mina kollegor visar uppskattning för mina arbetsinsatser |  | Ett uppskattande klimat. Delar kontinuerligt (under APT) med oss av erfarenheter – motgångar och framgångar. Gemensam reflektion och utrymme för feedback. | Bibehålla samma nivå som idag. |  | Fortsätta visa uppskattning. Fortsätta med reflektion och feedback under APT. | Alla |  | När vi gör OSA-enkäten nästa år
Note on D2: När ni ska försöka förstå orsakerna bakom risken, använd er gärna av MTO-perspektivet (Människa, Teknik, Organisation): (M) Vad kan kopplas till människor som utför arbetet? (T) Vad kan kopplas till tekniken i arbetet? (O) Vad kan kopplas till hur verksamheten är organiserad?
Note on I2: När ni följer upp effekterna av åtgärderna använd gärna frågeställningarna nedan. När ska åtgärden kontrolleras? Har ni gjort det ni ska? Blev det som ni tänkt? Räcker åtgärderna? Om åtgärderna inte gett önskad effekt måste nya aktiviteter tas fram och hanteras i stegen i handlingsplanen.