## Mall
Datum: |  |  |  | Version:
Plats/ analysobjekt:
Deltagare vid riskbedömning:
Ansvarig chef: |  |  |  | Godkänd av:
RISKBEDÖMNING INNAN ÅTGÄRD |  |  |  |  | HANDLINGSPLAN- ÅTGÄRDER
|  | Riskvärdering innan åtgärder | [5 empty] | Riskvärdering efter åtgärder
Arbetsmoment/ Riskkälla | Riskbeskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärder/ förbättringsförslag | Ansvarig för åtgärd | Klar senast (datum) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Kontroll (datum) | Ansvarig för kontroll | Kommentar
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Mallen är framtagen av Prevent. Fler exempel och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på www.prevent.se/sam
Note on A8: En riskkälla är något som kan ge upphov till olyckor
Note on B8: Beskriv risken och varför risken är ett problem. Finns observationer från verksamheten?
Note on C8: Sannolihet att det ska inträffa 1: Osannolik 2: Ganska ovanligt 3: Ganska vanligt 4: Vanligt 5: Mycket vanligt
Note on D8: Konsekvens om det inträffar 1: Ofarlig eller bagatellskada 2: Skada utan sjukskrivning 3: Kortare sjukskrivning 4: Längre sjukskrivning 5: Dödsfall/ livslånga men
Note on E8: Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens: 1-2: Ej behov av åtgärd 3-4: Eventuellt åtgärd 5-9: Åtgärdas så långt rimligt 10-14: Åtgärdas snarast 15-25: Arbetet ska inte utföras förrän åtgärd vidtagits
Note on I8: 1: Osannolik 2: Ganska ovanligt 3: Ganska vanligt 4: Vanligt 5: Mycket vanligt
Note on J8: 1: Ofarlig eller bagatellskada 2: Skada utan sjukskrivning 3: Kortare sjukskrivning 4: Längre sjukskrivning 5: Dödsfall/ livslånga men
Note on K8: 1-2: Ej behov av åtgärd 3-4: Eventuellt åtgärd 5-9: Åtgärdas så långt rimligt 10-14: Åtgärdas snarast 15-25: Arbetet ska inte utföras förrän åtgärd vidtagits
Note on M8: Gärna chef och skyddsombud tillsammans.

## Exempel
Datum: |  | 20XX-04-28 |  | Version: | 1
Plats/ analysobjekt: |  | Arbete i receptionen, industriverksamhet
Deltagare vid riskbedömning: |  | Anders Boss, Engla Svensson (skyddsombud)
Ansvarig chef: |  | Anders Boss, platschef |  | Godkänd av: | Anders Boss
RISKBEDÖMNING INNAN ÅTGÄRD |  |  |  |  | HANDLINGSPLAN- ÅTGÄRDER
|  | Riskvärdering innan åtgärder | [5 empty] | Riskvärdering efter åtgärder
Arbetsmoment/ Riskkälla | Riskbeskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärder/ förbättringsförslag | Ansvarig för åtgärd | Klar senast (datum) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Kontroll (datum) | Ansvarig för kontroll | Kommentar
Förflyttning inom anläggningen | Risk att halka. Flera rapporterade halkolyckor, särskilt under vinterhalvåret. | 3 | 3 | 9 | Påtala upphandlad snöröjnings-entreprenör. | platschef | december 20XX | 2 | 3 | 6 | december 20XX | platschef och skydds-ombud | Löpnande möten med upphandlad snöröjnings-entreprenör har lett till förbättrad snöröjning och halk-bekämpning på anläggningen.
Hög arbetsbelastning | Ojämn arbetsbelastning till följd av krav från kunder, leveranstoppar, kollegor som blivit sjuka/vårdar sjukt barn/har semester. Det har historiskt varit hög korttidssjukfrånvaro och stor personalomsättning. Det finns bara en person som kan hoppa in vid frånvaro. | 2 | 5 | 10 | Ta in timvikarie/ extrapersonal för att säkerställa bemanning vid frånvaro. Lär upp någon internt som kan hjälpa till. | platschef | augusti 20XX | 2 | 2 | 4 | oktober 20XX | platschef och skydds-ombud | Två personer lärdes upp inför sommaren och en timanställd resurs har tagits in. Medarbetar-under-sökningen visar ökad trivsel och korttids-sjukfrånvaron har minskat det senaste halvåret
Tunga lyft | Mottagning av leveranser och förflyttning av gods. Kontorsmaterial (bland annat halvpallar med tunga kartonger med A4-papper) samt leveranser med kaffe och mat tas emot i receptionen. | 3 | 2 | 6 | Använda lyfthjälpmedel, pirra och palldragare vid hantering av gods. Köpa in ny höj- och sänkbar palldragare. | platschef | augusti 20XX | 2 | 2 | 4 | september 20XX | platschef och skydds-ombud | Ny höj- och sänkbar palldragare inköpt. Den fungerar mycket bättre enligt medarbetarna.
Inomhustemperatur | Drag från dörrar. Temperaturen i receptionen upplevs vara för låg under vintern Temperaturmätning gjord förra året. Den lägsta uppmätta temperaturen var 14 grader. Snittemperatur 19,5 grader | 4 | 2 | 8 | Budgetera för att bygga om dörrslussen i entrén nästa år. | platschef | oktober 20XX | 2 | 2 | 4 | oktober 20XX | platschef och skydds-ombud | Budgeterat inför nästa år. Följs upp vid skyddsrond.
Buller | Buller från verksamheten, transporter och arbetsmaskiner utanför. Samtal mellan personer som uppehåller sig i receptionen. Receptionen är en naturlig mötespunkt för leverantörer, kunder och egna anställda. Vissa dörrar smäller igen högt när de stängs. | 2 | 3 | 6 | Undersök om det är möjligt att sätta upp ljudabsorbenter i tak eller på väggar för att förbättra ljudmiljön. Justera dörrstängare så de stängs mjukare. | platschef | november 20XX | 1 | 3 | 3 | december 20XX | platschef och skydds-ombud | Dörrstängare har bytts ut. Ljud-absorbenter har satts upp på väggarna. Ljudmiljön har blivit bättre.
Mallen är framtagen av Prevent. Fler exempel och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på www.prevent.se/sam
Note on A8: En riskkälla är något som kan ge upphov till olyckor
Note on B8: Beskriv risken och varför risken är ett problem. Finns observationer från verksamheten?
Note on C8: Sannolihet att det ska inträffa 1: Osannolik 2: Ganska ovanligt 3: Ganska vanligt 4: Vanligt 5: Mycket vanligt
Note on D8: Konsekvens om det inträffar 1: Ofarlig eller bagatellskada 2: Skada utan sjukskrivning 3: Kortare sjukskrivning 4: Längre sjukskrivning 5: Dödsfall/ livslånga men
Note on E8: Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens: 1-2: Ej behov av åtgärd 3-4: Eventuellt åtgärd 5-9: Åtgärdas så långt rimligt 10-14: Åtgärdas snarast 15-25: Arbetet ska inte utföras förrän åtgärd vidtagits
Note on I8: 1: Osannolik 2: Ganska ovanligt 3: Ganska vanligt 4: Vanligt 5: Mycket vanligt
Note on J8: 1: Ofarlig eller bagatellskada 2: Skada utan sjukskrivning 3: Kortare sjukskrivning 4: Längre sjukskrivning 5: Dödsfall/ livslånga men
Note on K8: 1-2: Ej behov av åtgärd 3-4: Eventuellt åtgärd 5-9: Åtgärdas så långt rimligt 10-14: Åtgärdas snarast 15-25: Arbetet ska inte utföras förrän åtgärd vidtagits
Note on M8: Gärna chef och skyddsombud tillsammans.