|  |  |
| --- | --- |
|  | DokumentnamnRiskbedömning och handlingsplan – omvandling till servicebutik med nattöppet |
| FöretagButiken AB | Datum20XX-08-17 | Version2.1 |
| DeltagareLily, Farnaz, Petter  | Framtagen avLily | Godkänd avDaga |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskkälla** | **Riskbedömning** | **Åtgärd** | **Ansvarig** | **Klart när?** | **Kontroll utfört. Datum.** |
| **låg** | **med** | **hög** |
| Hantering av dagskassa. Personalen är ensam vid stängning av butik. Butiker i området har blivit utsatta för rån. Oro och risk för hot, våld, överfall. |  |  | x | *Vidtagen åtgärd: Övervakningskamera finns.* | *Farnaz* | *v. 33* | *v. 33* |
| Samma som ovan |  |  | x | *Vidtagen åtgärd: Rutin för hantering av kontanter finns.* | *Petter* | *v. 32* | *v. 33* |
| Samma som första raden  |  |  | x | Avtal upprättas med vaktbolag som ska finnas på plats vid stängning samt kontrollerar lokalerna. | Farnaz | v. 36 |  |
| Samma som första raden |  |  | x | Regler för personalens agerande vid hot/våld ska upprättas. | Petter | v. 37 |  |
| Samma som första raden |  |  | x | Tillgång till krisstöd ska säkerställas.  | Petter | v. 37 |  |

**Kommentar**: I det här exemplet visas redan genomförda åtgärder tillsammans med kommande åtgärder. Man kan ställa upp det lite olika, till exempel genom att göra en ny kolumn för vidtagna åtgärder om man vill. Det finns inget sätt som är mer rätt än det andra.

Gör så här:
**1. Undersöka**: Samla in information och identifiera risker/riskkällor.
**2. Riskbedöma**: Värdera risken utifrån hur allvarlig den är.
**3. Åtgärda**: Föreslå åtgärder, värdera effekten av dem, skapa en handlingsplan och genomföra åtgärderna.
**4. Kontrollera**: Kontrollera att åtgärderna har blivit gjorda och utvärdera om de har fått den effekt man ville.